Uchwała Nr 486/XXX/21
Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030

Na podstawie art. 10f ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030, w tym tryb konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  | Przewodniczący Rady Marek Wawrzynek |  |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujący dokument – Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016-2025 została przyjęta przez  Radę Miejską Węglińca uchwałą nr 184/XIV/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016-2025, z uwagi na nowy okres perspektywy finansowej 2021-2027 w Unii Europejskiej wymaga kompleksowej aktualizacji, dlatego podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem nowego projektu Strategii Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030.

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce politykę rozwoju, wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych, również na poziomie lokalnym.

Ponadto, znowelizowana została ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na skutek czego w tej ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy, jej projektu i aktualizacji, w tym w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie z którym „Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Miejską Węglińca uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr 486/XXX/21

Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04.02.2021r.

# Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania

projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030, zwanej dalej Strategią:

- przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy i Miasta Węgliniec w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec;

- przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, dwóch warsztatów strategicznych z wybranymi przedstawicielami Gminy i Miasta Węgliniec w celu określenia:

  - mocnych i słabych stron Gminy i Miasta Węgliniec oraz szans i zagrożeń,

  - misji, wizji, celów i działań strategicznych;

- przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 1, oraz warsztatów strategicznych, o których mowa w pkt 2;

- przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), w trybie o którym mowa w § 2, zwanych dalej: Konsultacjami;

- zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu;

- opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;

- przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa oraz jego przedłożenie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego;

- przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

- ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w formie informacji o Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu

Strategii;

- udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu do wglądu dla zainteresowanych podmiotów.

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

| L.p. | Zadanie | Organ odpowiedzialny | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy i Miasta Węgliniec | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Sierpień - październik 2020 |
| 2. | Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia mocnych i słabych stron Gminy i Miasta Węgliniec oraz szans i zagrożeń | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Październik 2020 |
| 3. | Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Styczeń 2021 |
| 4. | Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Luty 2021 |
| 5. | Ogłoszenie o Konsultacjach | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Marzec 2021 |
| 6. | Przeprowadzenie Konsultacji | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Marzec/Kwiecień 2021 |
| 7. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Kwiecień/Maj 2021 |
| 8. | Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Maj 2021 |
| 9. | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego oraz jego przedłożenie | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Maj 2021 |
| 10. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | Czerwiec 2021 |