Plan działania

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez  Gminę Węgliniec.

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Węgliniec.

- Przeprowadzenie przez koordynatora oraz członków zespołu roboczego ds. dostępności oględzin obiektów Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec oraz obiektów podległych pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy *1.

*1 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z

2019 r. poz. 1696, z późn. zm.); zwana dalej ustawą.

Termin realizacji do 28 marca 2021 roku.

2. Dokonanie przez koordynatora analizy funkcjonującej dostępności w budynkach U G i M wraz

z podległymi i opracowanie propozycji zmian w zakresie:

- architektonicznym,

- cyfrowym,

- informacyjno – komunikacyjnym.

Termin realizacji do 15 marca 2021 roku.

- Zamieszczenie na stronie internetowej – BIP, informacji o danych adresowych i kontaktowych

osób i podmiotów zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji do 15 marca 2021 roku.

- Dokonanie analizy sytuacji, a w razie konieczności opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności w siedzibie U G i M i obiektach podległych, określonych w art. 6 ustawy, we wszystkich trzech obszarach:

a. Dostępność architektoniczna:

- zapewnić wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków,

- zapewnić dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w

budynku,

- zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny

i  dotykowy lub głosowy,

- zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,

- zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny

sposób.

b. Dostępność cyfrowa:

- obowiązek przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zlecenie formie zewnętrznej

dokonania audytu strony urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu www.wegliniec.pl i BIP

c. Dostępność informacyjno – komunikacyjna:

- obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się , o których mowa w

art. 3  pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach

komunikowania się (poczta elektroniczna, SMS, MMS, strony internetowe), lub przez

wykorzystanie zdalnego dostępu online  do usługi tłumacza przez strony internetowe i

aplikacje,

- instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w

szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie,

których celem jest wspomaganie słyszenia,

- zapewnienie na stronie internetowej U G i M informacji o zakresie działalności – w postaci

elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w

polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR),

- zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem

publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Termin realizacji do 30 sierpnia 2021  roku.

5. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych,

technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze

szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji – bieżące monitorowanie.

6. Przygotowanie raportu i po zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu

umieszczenie raportu na stronie BIP Urzędu oraz przesłanie go do ministra właściwego ds.

rozwoju regionalnego.

Termin realizacji do 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczy raport

7. Przekazanie mieszkańcom Gminy Węgliniec informacji na temat wdrażania przez Gminę

ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami w obiektach użyteczności publicznej poprzez zamieszczenie informacji na BIP Urzędu

Gminy i Miasta w Węglińcu, stronie www, FB oraz aplikacji BLISKO.

Termin realizacji na bieżąco, w zależności od potrzeb i postępu

8. Opracowanie publikacja i aktualizowanie deklaracji dostępności na stronie Urzędu Gminy i Miasta

w Węglińcu oraz stronie podmiotowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec.

Termin realizacji - Publikacja deklaracji dostępności do 30 października 2020 r. Aktualizacja

deklaracji dostępności do 30 marca każdego roku

Sporządził dnia 16.02.2021 roku                                                                      Zatwierdził

Koordynator ds. dostępności                                                                            BURMISTRZ

Mirosław Matuszewski                                                                                      GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

MARIUSZ WIECZOREK