Uchwała Nr 569/XXXVIII/21
Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 486/XXX/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030

Na podstawie art. 10f ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1372) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr 486/XXX/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  | Przewodniczący Rady Marek Wawrzynek |  |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie

W związku z przesunięciem w czasie działań związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Węgliniec na lata 2021-2030 wystąpiła konieczność zaktualizowania harmonogramu  opracowania projektu strategii, skutkująca zmianą załącznika do uchwały  nr 486/XXX/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 lutego 2021r. w sprawi określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Miejską Węglińca uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

Załącznik do uchwały Nr 569/XXXVIII/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
Zalacznik1.pdf

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania

projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030, zwanej dalej Strategią:

1) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy i Miasta Węgliniec w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec;

2) przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, dwóch warsztatów strategicznych z wybranymi przedstawicielami Gminy i Miasta Węgliniec w celu określenia:

a) mocnych i słabych stron Gminy i Miasta Węgliniec oraz szans i zagrożeń,

b) misji, wizji, celów i działań strategicznych;

3) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 1, oraz warsztatów strategicznych, o których mowa w pkt 2;

4) przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021r. poz. 1057), w trybie o którym mowa w § 2, zwanych dalej: Konsultacjami;

5) zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021r. poz. 1057) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu;

6) opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;

7) przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa oraz jego przedłożenie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego;

8) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

1) ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w formie informacji o Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii;

2) udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu do wglądu dla zainteresowanych podmiotów.

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

| L.p. | Zadanie | Organ odpowiedzialny | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy i Miasta Węgliniec | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | sierpień - październik 2020 |
| 2. | Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia mocnych i słabych stron Gminy i Miasta Węgliniec oraz szans i zagrożeń | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | październik 2020 |
| 3. | Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | styczeń 2021 |
| 4. | Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | maj2021 |
| 5. | Ogłoszenie o Konsultacjach | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | czerwiec 2021 |
| 6. | Przeprowadzenie Konsultacji | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | lipiec-sierpień 2021 |
| 7. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | sierpień 2021 |
| 8. | Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | sierpień 2021 |
| 9. | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego oraz jego przedłożenie | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | sierpień 2021 |
| 10. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego | Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec | wrzesień 2021 |